宿州市高标准农田建设项目管理条例

（草案征求意见稿）

第一章  总则

- 为规范高标准农田建设项目管理，确保项目建设质量，实现项目预期目标，依据省政府办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的实施意见》、省农业农村厅《高标准农田建设项目管理实施办法》等规定，结合我市实际，制定本条例。

- 本条例所称高标准农田建设是指各级政府改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，安排资金对农田进行综合治理和保护而实施的高标准农田建设等项目类型。

- 高标准农田建设实行集中统一管理体制，统一规划布局建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。

第四条 市级农业农村部门负责管理和指导全市高标准农田建设工作，编制全市高标准农田建设规划，建立全市高标准农田建设项目评审专家库，负责全市高标准农田建设项目立项评审工作，审批全市高标准农田建设项目初步设计、项目调整，负责终止项目审批，对全市高标准农田建设项目进行监管，负责组织高标准农田建设项目竣工验收、监督检查、统计汇总。

县级农业农村部门负责全县(区)高标准农田建设管理工作，编制全县(区)高标准农田建设规划，组织编制高标准农田建设项目初步设计文件，组织本县(区)高标准农田建设任务和项目申报、论证、实施、初步验收、日常监管、检查与评价，提出高标准农田建设项目调整、终止的意见，组织编制高标准农田建设项目竣工决算，办理竣工项目工程移交，落实高标准农田建设项目建后管护责任。协助有关部门做好上图入库、新增耕地认定等工作。

第五条 高标准农田建设项目遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序。

第二章  规划编制

第六条 坚持规划先行，规划应遵循突出重点、集中连片、整体推进、分期建设的原则，明确高标准农田建设区域布局，优先扶持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区(以下简称“两区”)，把“两区”耕地全部建成高标准农田。

第七条 市级农业农村部门根据国家和省高标准农田建设规划组织编制本市高标准农田建设规划，报经市人民政府批准后组织实施并报省农业农村厅备案。

第八条 县级农业农村部门对接市级高标准农田建设规划和任务，组织编制本级高标准农田建设规划，并与当地水利、自然资源等部门规划衔接。要根据区域水土资源条件，按流域或连片区域规划项目，落实到地块，形成规划项目布局图。县级规划经本级人民政府批准后发布实施，并报省农业农村厅、市农业农村局备案。

第九条 县级农业农村部门建立高标准农田建设项目库，纳入项目库的项目应当达到可行性研究深度。入库项目报告应由具备相应资质单位编制，其主要内容包括：项目建设的必要性、建设单位基本情况、建设地点、建设条件、建设方案、投资估测及来源、效益预测等。县级农业农村部门要组织相关部门和专家进行评审，对评审可行的项目纳入项目库。

市级农业农村部门汇总县级项目库，形成市级高标准农田建设项目库。

第三章  项目申报与审批

第十条 高标准农田建设项目实行常态化申报，纳入项目库的项目，在征求项目区农村集体经济组织和农户意见后，在完成项目区实地测绘和勘察的基础上，编制项目初步设计文件。

第十一条 高标准农田建设项目初步设计文件由县级农业农村部门牵头组织编制。初步设计文件包括初步设计报告、设计图、概算书等材料。

第十二条 初步设计文件应由具有相应勘察、设计资质且信用状况良好的机构承担，按照高标准农田建设相关要求进行编制。

第十三条 县级农业农村部门依据规划任务、工作实际等情况，将项目初步设计文件报送市级农业农村部门审批。

第十四条 市级农业农村部门组织或委托第三方机构开展初步设计评审工作，评审专家从评审专家库中抽取。评审可行的项目要向社会公示(涉及国家秘密的内容除外) ，公示期一般不少于5个工作日公示无异议的项目要在5个工作日内批复。

第十五条 市级农业农村部门依据本市高标准农田建设规划以及前期工作情况，以县为单元向省农业农村厅申报年度建设任务。

第十六条 县级农业农村部门依据市级批复的项目初步设计文件，编制高标准农田建设项目年度实施计划，报市级农业农村部门审核汇总，报省农业农村厅审批。

第四章  组织实施

第十七条 高标准农田建设项目应按照批复的初步设计文件和年度实施计划组织实施，按期完工，并达到项目设计目标。建设期一般为1－2年。

第十八条 高标准农田建设项目应当推行项目法人制，按照国家有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。项目法人可以是县级农业农村部门、项目建设乡镇或具备法人条件的新型农业经营主体。

对具备条件的新型经营主体或农村集体经济组织自主组织实施的高标准农田建设项目，可简化操作程序，采取先建后补方式实施，县级农业农村部门应当选定监理单位监督实施。

县级农业农村部门应会同财政部门制定高标准农田建设项目先建后补具体实施办法，实施办法应明确建设主体、建设内容、建设标准、建设期限、实施程序等内容。

实施程序主要包括“先建后补”申请、项目计划管理、签订实施协议、项目实施建设、中介项目审计、项目竣工验收和拨付资金申请等内容。

第十九条 组织开展高标准农田建设应坚持农民自愿、民主方式，调动农民主动参与项目规划、建设和管护等积极性。推动农田地块小变大、短变长、陡变平、弯变直和互联互通，切实改善农机通行和作业条件。对标田土水路林电技管“八字”综合配套方针，统筹推进水利化、机械化、便民化、产业化、生态化、长效化“六化”建设。

第二十条 参与项目建设的工程施工、监理、审计及专业化管理等单位或机构应具有相应资质。县级农业农村部门应会同相关行业主管部门，对参与项目建设有关单位或机构的资质进行审查。

第二十一条 项目实施必须严格按照年度实施计划和初步设计批复执行，不得擅自调整或终止。确需进行调整或终止的，按照“谁审批、谁调整、谁终止”的原则，项目调整或终止由项目建设单位提出申请，县级农业农村部门出具审核意见，市级农业农村部门批准，报省农业农村厅备案。终止项目由省农业农村厅转报农业农村部备案。

项目调整是指项目建设内容、建设地点、建设期限发生变化。项目调整或终止应确保批复的建设任务不减少，建设标准不降低。

第二十二条 高标准农田建设项目执行定期调度和统计调查制度，市、县农业农村部门应按照有关要求，及时汇总上报建设进度，定期报送项目年度实施计划完成情况。

第五章 质量管理

第二十三条 县级农业农村部门要联合乡镇政府建立健全施工单位、专业监理、第三方检测和农民监督员“六位一体”的质量管理控制体系，加强督促指导和监督检查。第三方检测单位要严格按国家和行业标准开展质量检测，检测结果要准确、公正。

第二十四条 项目法人在高标准农田建设项目开工前应组织设计、监理、施工单位和项目区农民代表进行技术交底。设计单位应做好施工过程的技术指导、设计变更等后续服务工作。

第二十五条 凡进入高标准农田建设项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位、监理单位应对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检，未经检验或经检验不合格的，不得投入使用。

第二十六条 施工单位应严格按照国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准以及设计文件和合同要求进行施工，严禁擅自降低标准，缩减规模。施工单位应加强各专业工种、工序施工管理，未经验收或质量检验评定不合格的，不得进行下一个工种、下一道工序施工。施工单位应加强隐蔽工程施工管理，在下一道工序施工前，应通过项目法人、设计、监理单位检查验收，并绘制隐蔽工程竣工图。施工单位应建立完整、可追溯的施工技术档案。

第二十七条 监理单位应按规定采取旁站、巡视、平行检验等多种形式开展全过程监理，加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理，对施工现场存在的质量、进度、安全等问题及时督促整改并复查。监理单位应及时收集、整理、归档监理资料，按约定期限如实向项目法人及县级农业农村部门报告工程施工进度、工程质量、安全生产和相关控制措施。

第六章  竣工验收

第二十八条 高标准农田建设项目按照“谁审批、谁验收的原则，由审批项目初步设计单位组织竣工验收。

第二十九条 申请竣工验收的项目必须具备下列条件：

(一)完成批复的初步设计文件中各项建设内容。

(二)技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。

(三)主要设备及配套设施运行正常,达到项目设计目标。

(四) 各单项工程已经设计单位、施工单位、监理单位和建设单位等四方验收。

(五)编制竣工决算，并经有资质的机构审计。

第三十条 县级农业农村部门组织初验，初验合格后,提出竣工验收申请报告。竣工验收申请报告应依照竣工验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附初验意见、竣工决算审计报告等。

第三十一条 市级农业农村部门在收到项目竣工验收申请报告后，及时组织竣工验收，验收结果报省农业农村厅备案。

第三十二条 高标准农田建设项目全部竣工验收后，要在项目区设立统一规范的公示标牌和标志，将高标准农田建设项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、项目年度、建设区域、投资规模以及管护主体等信息进行公示， 接受社会和群众监督。

第三十三条 项目竣工验收后，县级农业农村部门应按照有关规定对项目档案进行收集、整理、组卷、存档，对项目建档立册、上图入库并与规划图衔接。

第三十四条 市、县农业农村部门应会同自然资源等部门加强高标准农田建设新增耕地核定工作，并按相关要求将新增耕地指标调剂收益优先用于高标准高标准农田建设。

- 第七章 建后管护

第三十五条 高标准农田建设工程管护按照以下原则进行：

(一)谁受益、谁管护，谁使用、谁管护；

(二)县负总责、部门协调、镇(乡)村监管；

(三)市场手段与政府补助相结合。

第三十六条 高标准农田建设工程管护主体，根据受益范围和受益对象确定：

受益范围明确为某一行政村的，项目工程由村民委员会直接负责或委托受益范围内的农民专业合作组织等进行管护。受益范围跨行政村的，由乡镇政府直接负责或监督村民委员会进行管护。受益范围跨乡镇的，由县级行业主管部门直接负责。或委托所属工程管理单位进行管护。

由新型经营主体承建的高标准农田建设项目工程，由项目建设主体负责管护。

第三十七条 根据各地实际情况以及项目工程特点，因地制宜，采取不同管护模式。对土地已经规模流转的高标准农田建设工程，由流转土地的经营主体负责管理、维护；土地未进行流转的，由所在村村民委员会明确专人或专业组织负责管护。具体可采取以下模式：

专业组织管护模式。由村委会牵头，组织受益农户通过成立管护协会、村民理事会等形式，对辖区内田间工程设施进行管护，并接受乡(镇)、村和群众的监督；

专职管护员管护模式。由村委会将建成后项目区域管护的范围、内容、管护期、报酬、职责张榜公布，聘用管护员，签订管护合同，并优先考虑建档立卡的贫困户。管护员履行管护职责，并接受受益群众和乡(镇)  的监督；

流转主体管护模式。对土地已经规模流转的高标准农田建设工程，由流转经营主体进行管护。负责田间工程设施的管理使用、安全运行和维修养护，管护主体接受受益群众和乡(镇)的监督；

其他管护模式。鼓励有条件的地区根据本地实际情况，在合理合法情况下，拓展管护渠道，采取引入专业化管护公司、组织受益农户投工投劳等其他方式进行管护。

- 第三十八条 县级人民政府应根据实际需要，由同级财政预算合理安排高标准农田建设工程管护资金，调动受益主体管护积极性，确保建成的工程设施正常运行。将建后管护落实情况纳入年度高标准农田建设评价范围。

- 第三十九条 县级农业农村部门应认真履行以下职责：

- 研究制定和完善高标准农田建设工程的管护标准和具体制度，加强对管护主体工程管护的指导与监督；

- 按照建管结合的要求，鼓励和支持管护主体提前介入工程设计和建设过程的相关环节；

- 高标准农田建设工程竣工验收合格后，应与管护主体及时办理工程登记移交手续，明确管护主体职责，落实管护责任；

帮助管护主体解决管护工作中存在的困难与问题，负责高标准农田建设工程运行的监测评价工作。

第四十条 项目区所在乡镇人民政府负责筹集工程管护经费；对辖区内高标准农田建设工程建后管护工作的日常检查指导，协调、督促各行政村建立管护组织，明晰管护职责；整理、汇总、上报村级高标准农田建设工程管护情况；建立工程管护档案等。由县级行业主管部门或委托所属工程管理单位管护的参照执行。

- 第四十一条 项目工程所在村的村民委员会为管护责任主体，以适当方式筹集管护经费；负责组织辖区内高标准农田建设工程的管护工作；结合本村实际情况，建立工程管护档案等。

- 第四十二条 高标准农田建设工程管护经费来源 :

- 各级政府根据财力情况和实际需要，由同级财政预算安排的高标准农田建设工程管护资金；

- 政府支持高标准农田建设形成的工程通过承包、租赁、拍卖等方式取得的收入；

- 乡镇政府和行政村村民委员会从集体经济收益中安排或在工程运行收益中按适当比例提取的费用；

- 在符合一事一议政策前提下，村民委员会组织受益农户形成的投工投劳。

第四十三条 工程管护资金使用支出范围主要包括在项目设计使用期内的高标准农田建设工程及设备的日常维修、管护人员报酬，必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等，不得挤占挪用。管护资金的使用情况，每年要定期张榜公布，自觉接受审计及群众监督。

第四十四条 高标准农田建设工程管护经费管理使用办法，由各县 (区)农业农村部门制定。

第八章  利用保护

第四十五条 对建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，防止“非农化”、“非粮化”，不得损毁、擅自占用或改变用途。

第四十六条 严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

第四十七条 建立完善高标准农田建设耕地质量监测制度，探索建立耕地用养结合制度，加强后续培肥，防止地力下降，通过秸秆还田、有机肥替代、种植绿肥、测土配方施肥等措施，促进耕地环境健康、质量提升。

第四十八条 严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆存到农田。

第九章  监督管理

第四十九条 各级农业农村部门应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定，公开高标准农田建设项目建设相关信息，接受社会监督。

第五十条 各级农业农村部门应当加强内部控制建设与管理，对高标准农田建设项目管理风险进行预防和控制。加强事前、事中、事后的监督检查，发现问题及时纠正。

第五十一条 各级农业农村部门应当加强对高标准农田建设项目的监督评价。实施过程中发现存在严重违法违规问题的，应当及时终止项目，协助有关部门追回项目财政资金，并依法依规追究相关人员责任。

第五十二条 各级农业农村部门应当积极配合相关部门的审计和监督检查，对发现的问题及时整改。

第五十三条 各级农业农村部门应当及时在信息平台上填报高标准农田建设项目的任务下达、初步设计审批、实施管理、竣工验收等工作信息。

第十章 工作保障

第五十四条 贯彻高标准农田建设中央统筹、省负总责、市县抓落实、群众参与的工作机制要求，强化各级政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，落实县级人民政府本区域高标准农田建设主体责任。农业农村部门全面履行集中统一管理职责，发展改革、财政、自然资源、水利等相关部门按照职责密切配合，协同推进高标准农田建设。

第五十五条 落实高标准农田建设地方政府支出责任，将高标准农田建设作为重点事项，根据高标准农田建设任务、标准和成本变化，合理保障财政资金投入。加大土地出让收入对高标准农田建设的支持力度。鼓励县区政府在债务限额内发行债券支持符合条件的高标准农田建设。

鼓励引导各级各类社会资本参与高标准农田建设，鼓励农村集体经济组织和新型经营主体融资建设高标准农田。

完善新增耕地指标调剂收益使用机制，将高标准农田建设新增耕地指标省域内调剂收益优先用于高标准农田建设再投入和债券偿还、贴息等。

第五十六条 健全完善高标准农田建设管理制度体系。加强高标准农田建设队伍建设，重点配强县乡两级工作力量，打造一支懂管理、懂技术，爱岗敬业、担当尽责的高标准农田建设队伍。加大业务与技术培训力度，提升高标准农田建设管理能力与技术水平。完善风险管控措施，切实防范高标准农田建设管理风险。

第十一章  附则

第五十七条 在本条例发布之前，原由相关部门已经批复的高标准农田建设项目，仍按原规定执行。

第五十八条 本条例自印发之日起施行。